## Sheet1
ウェブアプリセッションタイムアウト
⒈ | 事象
セッションタイムアウトによりのCSRFトークン認証はエラーが発生してしまう。
⒉ | 原因整理
①．AWS環境の設定
画面アプリサーバとAPIアプリサーバ分けの設定となる。
②．アクセスURLの設定
ウェブ画面のアクセスURLとAPIアクセスURLのオリジンが異なる（クロスオリジン設計）。
③．分析
クロスオリジンの場合、クライアントがCookieをサーバ側に送信しないため、セッションIDがサーバ側に返信されず、タイムアウト時間の計算はリセットされなくて、設定のタイムアウト時間が経過したら、タイムアウトになってしまう。
⒊ 対策
クロスオリジンの場合、クライアントからCookieをサーバへ送信させるため、以下の修正を加える。
①．lipm-apiアプリのappcontext-core.xmlの修正
Access-Control-Allow-Credentialsヘッダー追加
②．FrameworkアプリのCSRFフィルター処理の修正
レスポンスにAccess-Control-Allow-CredentialsをTrueに設定追加
③．lipm-webのhjsf.jsの修正
Cookie情報追加：
・document.cookie(sessionID,path,domain)
・xhr認証をTrueに設定
要するに、
異なるオリジンへ送信の際、アプリサーバをAccess-Control-Allow-Credentials許容させ、apiのフィルタ処理にもAccess-Control-Allow-Credentialsを許容させ、クライアント送信時にCookie情報をくっ付ける。